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	СОГЛАСОВАНО 

Руководитель экспедиции

____________ А.Н. Кучеров

«___»  июля  2012 года   
	УТВЕРЖДАЮ 

Главы  администрации

Пограничного 

муниципального района

____________ И.В. Червинец

«___»  июля  2012 года   


П Л А Н 

проведения второго этапа военно-исторической экспедиции «Рокада-67» на территории 

 Пограничного муниципального района 

1.  Дата и время проведения: с 8.30 08 августа  до 18. 00 10 августа  2012 года.

    2. Тема военно-исторической экспедиции «Рокада-67»: «Краеведческая военно-историческая экспедиция посвящённая 67-й годовщине окончания Советско –Японской войны 1945 года»

    3. Цели экспедиции:

- встреча с ветеранами Второй мировой войны;

- посещение воинских захоронений, мемориалов, памятников и объектов военной истории;

- поиск неизвестных воинских захоронений;

- встреча с военнослужащими пограничных органов, в/ч 44980  и представителями казачества.    
  4. Условные сокращения: 
                                                 1. ПМР  – Пограничный муниципальный район; 

                                                 2. ССП   – Сергеевское сельское поселение;; 

 3. ПГП   –  Пограничное городское поселение;

 4. БЛСП – Барабаш-Левадинское сельское поселение;

 5. ЖСП  – Жариковское сельское поселение;

 6. ВГ      – военный госпиталь;

 7. ИТС   – инженерно-технические сооружения;

 8. ПРК –   Приморский радиоклуб. 

	№ п/п
	Наименование мероприятий (форма мероприятия)
	Состав

участников
	Ответственный
	Дата проведения и время
	Примечание

	Первый день 08 августа 2012 года

	1.
	   Встреча участников экспедиции на границе ПМР
	Глава ПМР, глава ССП (назначенное должностное лицо от администрации ПМР, ССП)
	Глава ПМР 
	08.08.2012 г.

08.30
	

	2.
	   Встреча с военнослужащими в/ч 44980 с. Сергеевка, (рассказ – беседа о боевом пути соединения и 5 ОА)
	Военнослужащие в/ч 44980;  ветераны, проживающие на территории ПМР;

школьники. 
	Командир части 44980 
	08.08.2012 г.

09.00 – 09.40
	

	3.
	   Посещение воинского захоронения на сельском кладбище с. Сергеевка, (Оказание воинских почестей и возложение цветов к могилам военнослужащих умерших от болезней и ран в Сергеевском ВГ).


	Салютная группа в/ч 44980;  ветераны, проживающие на территории ПМР;

школьники. 
	Командир части 44980

Глава ССП 
	08.08.2012 г.

10.00 – 10.20
	

	4.
	   Посещение памятника погибшим землякам в с. Сергеевка (Проведение митинга и оказание воинских почестей с возложением цветов к памятнику).
	Салютная группа в/ч 44980;  ветераны, проживающие на территории ПМР;

жители с. Сергеевка

школьники. 
	Командир части 44980

Глава ССП 
	08.08.2012 г.

10.30 – 11.00
	

	5.
	   Переезд в п. Пограничный


	Участники экспедиции.


	Глава ПМР 
	08.08.2012 г.

11.00- 11.45
	

	6.
	   Посещение захоронения на сопке Снеговая. (Проведение митинга и оказание воинских почестей с возложением цветов к памятнику).
	Салютная группа в/ч 44980;  ветераны, проживающие на территории ПМР;

жители п. Пограничный, школьники. 
	Командир части 44980

Глава ПГП 
	08.08.2012 г.

12.00 – 12.30
	

	7.
	   Посещение воинского захоронения в парке Котельникова п. Пограничный (Оказание воинских почестей и возложение гирлянды и цветов к могилам военнослужащих и пограничников павших в боях на советско-китайской границе).
	Салютная группа отдел в п. Пограничный Службы в г. Уссурийске ПУ ФСБ  России по Приморскому краю;

ветераны, проживающие на территории ПМР;

школьники. 
	Нач. отдел в п. Пограничный Службы в г. Уссурийске ПУ ФСБ  России по ПК

Глава ПГП 
	08.08.2012 г.

12.50 – 13.20
	

	8.
	   Обед участников экспедиции и ветеранов.
	Участники экспедиции;

ветераны, проживающие на территории ПМР.
	Глава ПГП
	08.08.2012 г.

13.30- 14.00
	

	9.
	   Переезд в н.п. Решетниково (нежилое) БЛСП.


	Участники экспедиции,. ветераны, проживающие на территории ПМР.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

14.00- 15.45
	

	10.
	   Посещение воинского захоронения в н.п. Решетниково (нежилое) (Проведение митинга и оказание воинских почестей с возложением гирлянды и цветов к могилам военнослужащих).
	Салютная группа отдел в с. Барабаш- Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по Приморскому краю;

ветераны, проживающие на территории ПМР;

школьники и жители с. Барабаш- Левада. 
	Нач. отдел в с. Барабаш- Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по ПК

Глава БЛСП
	08.08.2012 г.

16.00 – 16.30
	

	11.
	   Переезд в с. Духовское ЖСП.


	Участники экспедиции,. ветераны, проживающие на территории ПМР.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

16.45- 17.45
	

	12.
	   Посещение воинского захоронения на сельском кладбище с. Духовское, (Проведение митинга и оказание воинских почестей с возложением цветов к могилам военнослужащих погибших и умерших от ран в полевых госпиталях).
	Салютная группа отдел в с. Барабаш- Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по Приморскому краю;

ветераны, проживающие на территории ПМР;

школьники и жители с. Духовское. 
	Нач. отдел в с. Барабаш- Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по ПК

Глава ЖСП
	08.08.2012 г.

18.00 – 18.30
	

	13.
	   Переезд к месту установки полевого лагеря в районе г. Андреев камень.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

18.45- 19.30
	

	14.
	  Установка полевого лагеря, ночёвка.


	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	с. 19.30 08.08.2012 г.

по 9.00 09.08.2012 г.
	

	Второй день 09 августа 2012 года

	1.
	   Установка памятного знака перед линией ИТС на участке отделения в н.п. Новоалексеевка отдел в с. Барабаш-Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по ПК.
	Участники экспедиции;

военнослужащие пограничных органов.
	Руководитель экспедиции
	09.08.2012 г.

09.30- 11.00
	

	2.
	      Посещение отделения в н.п. Новоалексеевка отдел в с. Барабаш-Левада Службы в с. Камень-Рыболов ПУ ФСБ  России по ПК (встреча с пограничниками и рассказ – беседа о боевом пути  5 ОА)
	Участники экспедиции;

военнослужащие пограничных органов.
	Руководитель экспедиции
	09.08.2012 г.

11.00- 12.00
	

	3.
	  Обед    
	Участники экспедиции;


	Руководитель экспедиции
	09.08.2012 г.

12.10- 13.00
	

	4.
	   Переезд к воинскому захоронению в пади Андреева.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

13.00- 14.00
	

	5.
	   Уборка территории воинского захоронения
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

14.00- 15.00
	

	6.
	   Поиск затерянных воинских захоронений и сбор музейных экспонатов в районе р. Восточная Волынка.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

15.00- 19.00
	

	7.
	   Переезд к полевому лагерю в районе г. Андреев камень.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

19.00- 20.00
	

	8.
	  Ночёвка.


	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	с. 20.00 09.08.2012 г.

по 9.00 10.08.2012 г.
	

	Третий день 10 августа 2012 года

	1.
	   Поиск КП 5 ОА и сбор музейных экспонатов в районе г. Кабанья.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	10.08.2012 г.

09.00- 17.00
	

	2.
	  Установка антенны, выход в эфир любительской КВ радиостанции ПРК
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции, Председатель ПРК
	10.08.2012 г.

17.00- 19.00
	

	3.
	  Ночёвка.


	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	с. 20.00 10.08.2012 г.

по 9.00 11.08.2012 г.
	

	Четвёртый день 11 августа 2012 года

	1.
	  Снятие полевого лагеря, уборка территории.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	11.08.2012 г.

09.00- 10.00
	

	2.
	   Возвращение участников экспедиции в г. Владивосток.
	Участники экспедиции.
	Руководитель экспедиции
	08.08.2012 г.

10.00- 15.00
	


Помощник главы администрации муниципального района 

по мобилизационной работе и технической защите информации                                                                                 А.В. Долженко

